## Лист1
Макет | Страница | Название блока (элемента) | Время (план), ч | Исполнитель | Готовность | Время (факт), ч | Статус | Вопрос заказчику | Баги
тех страница | tech-page.html | логотип в header | 0.25 | Чынара | 2017-04-26
|  | форма поиска в header | 0.4 | Чынара | 2017-04-26
|  | меню навигации в header | 0.5 | Чынара | 2017-04-26
тех страница | tech-page.html | соц иконки в footer | 0.5 | Данил | 2017-04-26
|  | копирайт справа в footer | 0.4 | Данил | 2017-04-26
тех страница | tech-page.html | форма из gridzilla_contact | 0.8 | Василий | 2017-04-26
тех страница | tech-page.html | артикль из gridzilla_home | 0.5 | Эрмек | 2017-04-26
|  | нумерация страниц из gridzilla_home | 0.3 | Эрмек | 2017-04-26